## Geral
Estimativa de Tamanho do Projeto
Projeto: | Sistema de Gerenciamento de Pet Shop
Responsável: | <Nome do Aluno>
Data: | 31/05/2026 |  | Vs. do Documento: | 1.0
Resultado da Estimativa |  |  | Esforço por fases |  | Horas | %
Total de Pontos de Caso de Uso (RFS) |  | 102 | Fase de Prospecção |  | 24.48 | 8%
Homens/hora por RFS |  | 3 | Fase de Análise |  | 73.44 | 24%
|  |  | Fase de Projeto |  | 18.36 | 6%
|  |  | Fase de Planejamento |  | 18.36 | 6%
|  |  | Fase de Desenvolvimento |  | 122.4 | 40%
|  |  | Processo de Monitoramento |  | 18.36 | 6%
|  |  | Fase de Fechamento |  | 15.3 | 5%
|  |  | Controle de mudanças |  | 15.3 | 5%
|  |  | Total de horas do Projeto |  | 306 | 100%

## Atores
Atores do Projeto
Complexidade do Ator | Peso | Qt. de Atores
Simples | 1 | 1
Médio | 2 | 0
Complexo | 3 | 2
| Peso Total Atores = | 7
Nro | Ator | Descrição | Complexidade
1 | Administrador(a) | Acesso total ao sistema, gerencia cadastros e relatórios | Complexo
2 | Atendente | Atendimento ao público, cadastro de clientes e agendamentos | Complexo
3 | Sistema | Processos automáticos (validações, cálculos) | Simples
| Total | 7

## RFS ou RFC
Casos de Uso do Projeto
Complexidade do RF | Peso | Qt. de UC
Simples | 3 | 19
Médio | 4 | 7
Complexo | 5 | 2
| Peso Total UC = | 95
ID | Nome do RFC ou RFS | Nro Entidades | Complexidade | Discriminar Transações
[RFC01] | Manter Clientes | 1 | Simples | Cliente
[RFC02] | Manter Funcionários | 2 | Simples | Funcionário, Cargo
[RFC03] | Manter Pets | 3 | Médio | Pet, Cliente, Espécie
[RFC04] | Manter Serviços | 1 | Simples | Serviço
[RFC05] | Manter Agendamentos | 5 | Complexo | Agendamento, Pet, Serviço, Funcionário, Status
[RFC06] | Manter Produtos | 2 | Simples | Produto, Categoria
[RFC07] | Emitir Relatório de Serviços por Período | 4 | Médio | Agendamento, Serviço, Pet, Funcionário
[RFC08] | Emitir Relatório de Faturamento Mensal | 4 | Médio | Agendamento, Serviço, Valor, Tipo
[RFS01] | Inserir Cliente | 1 | Simples | Cliente
[RFS02] | Alterar Cliente | 1 | Simples | Cliente
[RFS03] | Listar Clientes | 1 | Simples | Cliente
[RFS04] | Remover Cliente | 2 | Simples | Cliente, Pet
[RFS05] | Inserir Funcionário | 1 | Simples | Funcionário
[RFS06] | Alterar Funcionário | 1 | Simples | Funcionário
[RFS07] | Listar Funcionários | 1 | Simples | Funcionário
[RFS08] | Remover Funcionário | 2 | Simples | Funcionário, Agendamento
[RFS09] | Inserir Pet | 2 | Médio | Pet, Cliente
[RFS10] | Alterar Pet | 1 | Simples | Pet
[RFS11] | Listar Pets | 2 | Médio | Pet, Cliente
[RFS12] | Remover Pet | 2 | Simples | Pet, Agendamento
[RFS13] | Inserir Serviço | 1 | Simples | Serviço
[RFS14] | Alterar Serviço | 1 | Simples | Serviço
[RFS15] | Listar Serviços | 1 | Simples | Serviço
[RFS16] | Remover Serviço | 2 | Simples | Serviço, Agendamento
[RFS17] | Inserir Agendamento | 4 | Complexo | Agendamento, Pet, Serviço, Funcionário
[RFS18] | Alterar Agendamento | 3 | Médio | Agendamento, Funcionário, Status
[RFS19] | Listar Agendamentos | 5 | Médio | Agendamento, Pet, Cliente, Funcionário, Status
[RFS20] | Remover Agendamento | 1 | Simples | Agendamento
[RFS21] | Inserir Produto | 2 | Simples | Produto, Categoria
[RFS22] | Alterar Produto | 1 | Simples | Produto
[RFS23] | Listar Produtos | 2 | Simples | Produto, Categoria
[RFS24] | Remover Produto | 1 | Simples | Produto
Total |  | 95

## Fatores
Fatores de Complexidade
Influência Tecnológica
ID | Descrição | Peso | Influência
T01 | Sistemas Distribuídos | 2 | 0
T02 | Tempo de resposta | 1 | 3
T03 | Grau de escolaridade do usuário | 1 | 2
T04 | Processamento interno complexo | 1 | 0
T05 | Reusabilidade do código em outros projetos | 1 | 0
T06 | Facilidade de instalação | 0.5 | 4
T07 | Usabilidade (facilidade operacional) | 0.5 | 5
T08 | Portabilidade | 2 | 0
T09 | Facilidade de manutenção | 1 | 3
T10 | Concorrência | 1 | 0
T11 | Características especiais de segurança | 1 | 3
T12 | Acesso direto para terceiros | 1 | 0
T13 | Facilidades especiais de treinamento | 1 | 0
Fator de Complexidade Técnica |  |  | 0.755
Influência Ambiental
ID | Descrição | Peso | Influência
F01 | Familiaridade com o Processo de Desenvolvimento | 1.5 | 1
F02 | Experiência na Aplicação | 0.5 | 1
F03 | Experiência em Programação Orientada a Objetos | 1 | 2
F04 | Capacidade do Líder de Projeto | 0.5 | 2
F05 | Motivação | 1 | 3
F06 | Requisitos estáveis | 2 | 4
F07 | Trabalhadores com dedicação parcial | -1 | 4
F08 | Dificuldade da Linguagem de Programação | -1 | 3
Fator de Complexidade Ambiental |  |  | 1.13